## Dış Ticaret İşlem Listesi
| Websube | Pega | ADK | NYDO | W.Union
Peşin&Mal Mukabili İthalat* | [5 empty] | *adk pilotta
Peşin&Mal Mukabili İhracat
Giden Döviz Havalesi
İthalat Akreditifleri** | [5 empty] | **Pega'da Önce süreç, sonra entegrasyon planlanıyor
İhracat Akreditifleri** | [5 empty] | **Pega'da Önce süreç, sonra entegrasyon planlanıyor
Garantiler
Gelen Döviz Havalesi
Vesaik Mukabili İthalat* | [5 empty] | *trx call yok, sadece manuel süreç(belge, fiş, vb..) var
Vesaik Mukabili İhracat* | [5 empty] | *trx call yok, sadece manuel süreç(belge, fiş, vb..) var
Öncelikler yoğun işlemler
U2
TS
IA
HK
2014 Temmuz

## İşbank AG
Domain | Sorumlu | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 2016-1 | Toplam
PY | Serhat Değirmenci |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 72
KG | Pınar Bektaş | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15
İA | Burcu Ergüven |  | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40
Test | Hakan İnan |  |  |  |  | 23 | 22 | 23 | 22 | 90
FX | Burak Özmutlu |  |  |  | 22 | 32 | 39 | 50 | 44 | 187
Vizyon | Burak Özmutlu |  |  |  | 14 | 17 | 19 | 21 | 18 | 89 | excluded
Mirsis | Burak Özmutlu |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | excluded
404
Notlar
APPC yerine Swift bazlı yapıya geçilecektir. Swift'e çıkmadan sadece SAA içinde mesajlar gidecek, swift'e çıkılsaydı işlem başına 0,20 euro cent extra masraf olacaktı.
P1 trx'de maliyet az, W ekranları kullanılmaya devam edecektir. Süspanda kalan kısımlar için mutabakat işi vardır.
Almanya'dan atm'den para çekilebilmesi durumu için burak'ların ims trx önüne yazılacak servis ile yapılabilmesi değerlendirilmiş olup Onur'un attığı mail ile reddedilmiştir.
Business açısından geriye düşmemek için swift yerine MQ altyapısı kurulması değerlendirilmiş ancak kabul görmemiştir.
Isbank AG’de para çekme yapılırken tibaş imza&foto servisini açacak mı? Yada bu banka için sır mıdır? Mevcut durumda yapılmamaktadır bu nedenle yeni bir kontrol eklenmemesi uygun bulunmuştur.
Bulgaristan-Sofya şubesi yeni sisteme geçmeyeceğinden burasıyla APPC altyapısı devam edecektir. Bu nedenle 1W gibi ekranlar yeniden yazılmayacaktır. Uygulama seviyesinde ayrıştırılacağından sorun olması beklenmemektedir.
Swift yapısı için Fineksus'tan yazılım desteği alınacaktır. Sözleşmenin yanında bir CR gerekebilir. Proje açıldıktan sonra proje planı ile ilgili görüşme yapılacaktır.
[11 empty] | P1 |  | Almanya'dan türkiye'ye havale
Gelen provizyon(Almanya'da onaylanmış ödeme talebi)
(1W talep, 2W ödeme)
Giden provizyon(Türkiye'de onaylanmış ödeme talebi)
(7W provizyon onayı)

## İşbank AG (CR1)
Domain | Sorumlu | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 2016-1 | 2016-2 | 2016-3 | 2016-4 | 2016-5 | Toplam
PY | Serhat Değirmenci |  |  | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 72
KG | Pınar Bektaş | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15
İA | Burcu Ergüven |  | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | 40
Test | Hakan İnan | [7 empty] | 23 | 22 | 23 | 22 |  | 90
FX | Burak Özmutlu |  |  |  | 22 | 32 | 18 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 187
Vizyon-Oya | Burak Özmutlu | [6 empty] | 9 | 20 | 20 | 20 |  |  | 69 | excluded
Mirsis-Osman | Burak Özmutlu | [7 empty] | 20 | 20 | 20 |  |  | 60 | excluded
404
Notlar

## İhracat Bedel Alış Mekanizasyon
Domain | Sorumlu | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 2016-2 | 2016-2 | 2016-3 | 2016-4 | Toplam
PY | Serhat Değirmenci
KG | Pınar Bektaş
İZ | Serdar Yılmaz
İA | Kaan Özen
Test | Hakan İnan
FX | Burak Özmutlu
DB | Cengiz Koç
Notlar
MP, TBÜB Sevgi Görgün sponsor, DİTKOB paydaş, maximo, fizibilite ??
Yurtdışından gelen ve süspana düşen havalelerin geçmiş istatistiki verilere dayanarak şube onayına düşürüldükten sonra tek tuş ile hesaba yatırılması.
Operasyon yükünden kurumsal ve ticari şubeleri kurtarması söz konusudur. Tek pencere projesi yılın ikinci yarısında gündeme gelmezse bu proje gündeme alınabilir.
Analizini kmb yapacak, Ali Yalçın mayıs haziran'da analize başlarız.

## WU-APN(Gelen + Giden)
Domain | Sorumlu | 2016-1 | 2016-2 | 2016-3 | 2016-4 | 2016-5 | 2016-6 | 2016-7 | 2016-8 | 2016-9 | 2016-10 | 2016-11 | 2016-12 | 2017-1 | Toplam
PY | Kaan Özen | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | [5 empty] | 176
KG | Pınar Bektaş | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 16
Yasal Raporlama | Serdar Yılmaz |  |  |  |  | 10 | 10 | [7 empty] | 20
Teknik Test | Hasan Çağlar |  |  |  |  | 3 | [8 empty] | 3
İA | Kaan Özen | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | [8 empty] | 100
İA-ADK | Deniz Ökman | 5 | 15 | [11 empty] | 20
Test | Hakan İnan |  |  |  | 20 | 40 | 40 | 40 | [6 empty] | 140
FX | Burak Özmutlu | 20 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 20 | [6 empty] | 420
FX | Burak Özmutlu-vizyon |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | [6 empty] | 80
FX | Burak Özmutlu-atos |  |  |  | 20 | 20 | [8 empty] | 40
EFT&havale(gelen) | Serhan Yalçın |  |  | 20 | 20 | 20 | [8 empty] | 60
ADK(giden) | Cengiz Koç |  |  | 20 | 20 | 20 | [8 empty] | 60
ATM(giden) | Mustafa Tunca |  |  |  | 10 | 10 | [8 empty] | 20
Notlar
BBÜB İdil İğdeci sponsor, maximo gerekiyor
PTD ve fizibilite örnekleri idil hanım'a iletildi, bekleniyor(tüm talepleri için)
FYB ile süspan hesap kullanımı görüşülecek.
KMB'den proje başlangıcı için onay alınacak(Haydar'ın 40 gün eforu için)
WU, Garanti ve İş Bankası olarak 3 parti olduğundan proje öncesi hazırlık süreci gerekiyor.
Mutabakat akışları da netleştirilecektir.
Firma ile planın uyumlu olması ve FYB'nin süspandan EFT yapılması onayı varsayım olarak yazılmalıdır.

## WU-APN(Gelen)
Domain | Sorumlu | 2016-1 | 2016-2 | 2016-3 | 2016-4 | 2016-5 | 2016-6 | 2016-7 | 2016-8 | 2016-9 | 2016-10 | Toplam
PY | Kaan Özen | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  |  | 105
KG | Pınar Bektaş | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 14
Yasal Raporlama | Serdar Yılmaz |  |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  | 20
Teknik Test | Hasan Çağlar |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 3
İA | Kaan Özen | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 |  |  |  |  | 95
Test | Hakan İnan |  |  |  | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  | 60
FX | Burak Özmutlu | 20 | 40 | 40 | 40 | 60 | 20 | 20 |  |  |  | 240
FX | Burak Özmutlu-vizyon |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  | 80
FX | Burak Özmutlu-atos |  |  |  | 20 | 20 | [5 empty] | 40
EFT&havale(gelen) | Serhan Yalçın |  |  | 20 | 20 | 20 | [5 empty] | 60

## YP Havale Muh.Kom (CR3)
Domain | Sorumlu | 2015-5 | 2015-6 | 2015-7 | 2015-8 | 2015-9 | 2015-10 | 2015-11 | 2015-12 | 2016-1 | 2016-2 | 2016-3 | 2016-4 | 2016-5 | 2016-6 | 2016-7 | Toplam
PY | Serhat Değirmenci | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 68
KG | Pınar Bektaş | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 24
İA | Kaan Özen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 10 | 10 |  |  | 50
Test | Hakan İnan | [6 empty] | 5 | 5 | 20 | 20 | 10 |  | 20 | 10 | 10 | 100
FX | Burak Özmutlu |  |  |  | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 283
FX | Burak Özmutlu-Mirsis | [11 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 80
Fee | Utku Tatlıdede |  |  |  |  | 20 | 20 | [9 empty] | 40
NYDO | Tuba Çolak |  |  |  |  | 13 | 13 |  |  |  | 5 | [5 empty] | 31
Hazine | Mahir Alnıkızıl |  |  |  |  | 20 | 20 | [5 empty] | 20 | 20 |  |  | 80
ADK | Cengiz Koç | [9 empty] | 4 | [5 empty] | 4
İA-destek | Deniz Ökman |  | 3 | [13 empty] | 3
1299-27907 0179-025000 10$ yapılacak. Sonrasında ya 1299-ach 1299-27907 tahsille yada 1299-84x 1299-27907 giderle kapatılacak(bu durumda OFSAA atılacak). Tarama 19:00’de kısmi olmadan 15 gün boyunca önce komisyon sonra işlem hesabından denenecek, bu sürede şubelere mail atılacak.
SWIFT sistemi üzerinde yapılan havalelerde OUR seçeneğinde muhabir/rambursman banka masraflarının tamamını gönderici üstlenmekte, SHA ile masraflar alıcı ve gönderici tarafından paylaşılmakta, BEN’de ise tüm masrafları alıcı karşılamaktadır.
Uluslararası uygulamalarda genellikle SHA seçeneği kullanılmakta olup, tutarın karşı tarafa net gidilmesinin istendiği durumlarda ise OUR seçeneği kullanılabilmektedir.

## 6000-WU-APN(Giden)
Domain | Sorumlu | 2016-3 | 2016-4 | 2016-5 | 2016-6 | 2016-7 | 2016-8 | 2016-9 | 2016-10 | 2016-11 | 2016-12 | Toplam
PY | Kaan Özen |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  | 84
KG | Pınar Bektaş |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 14
Yasal Raporlama | Serdar Yılmaz |  |  |  |  | 20 | 20 |  |  |  |  | 40
Teknik Test | Hasan Çağlar |  |  |  | 3 | [6 empty] | 3
İA | Kaan Özen |  | 20 | 20 | 20 | [6 empty] | 60
Test | Hakan İnan |  |  |  |  | 20 | 20 | 20 |  |  |  | 60
Dış Ticaret | Burak Özmutlu |  | 50 | 70 | 70 | 40 | 10 | 10 |  |  |  | 250
Dış Ticaret | Burak Özmutlu-VİZYON |  | 20 | 20 | 20 | 20 | [5 empty] | 80
0
0
0

## Kondor+ iletişim
Firma | Ünvan | İsim | Telefon | Email | Adres
Misys | Sales Executive(Account Manager) | Işılay Ündemir | Mobil +90 533 2703422 | Isilay.Undemir@misys.com
D: +90 212 317 47 54
Misys | Practice Manager | Angelos Tsobanides | M: +30 694 6902 664
Misys | PM | Dusan Trousil | M: +420 602 208 490 | dusan.trousil@misys.com
D: +43 153 175 24625
Misys | Technical | Patrick Herbin
Misys | Technical | Sven Varga
Misys | Functional | Jakub Szmigiel
Misys | Functional | Alexey Uskov
Globit | General Manager | Ozan Vakar | Mobil: +90 532 255 62 71 | ozan.vakar@globit.com.tr
D: +90 262 999 12 10
Globit | PM | Semih Emiral | M: +90 533 2255873 | semih.emiral@globit.com.tr
D: +90 262 999 12 30
Globit | Technical | Aykut Say | Ofis: : +90 262 999 12 77 | aykut.say@globit.com.tr
Globit | Technical | Ufuk Aslan | D: +90 262 999 12 11 | ufuk.aslan@globit.com.tr
D: 90 537 517 33 13
Globit | Technical | Meltem Hosseinzadeh
Globit | Technical | Ömer Ocal
Globit | Functional | Selin Tekten
Globit | Functional | Cemil Çamoğlu
Hazine Bölümü için UAT sorumluları masalar bazında aşağıda yer almakta
Hazine | Döviz Pozisyonu | Hakan Özdemir
Hazine | Müşteri Bağlantılı Türev Ürünler | Burçay Tiryaki
Hazine | TL Piyasalar | Ozan Emre Aras
Hazine | YP Piyasalar | Engin Mulla / Cem Coşkan
Hazine | TL Operasyon | Serap Vatan / Uğur Barış Sarp / Aysun Sakar
Hazine | YP Operasyon | Sibel Gündoğdu Şayan / Talih Özen
Hazine | Faize Dayalı Fiyatlama | Yücel Cengiz
Hazine | Risk İzleme | Emre Onur Baykal / Melis Gümüş
Infotech | Turkey Partner | Özcan Tangu | Mobil: 0532 414 4221 | otangu@segmentist.com
Ofis: 0212 285 2384
CSC | Managing Director | Alev Alp Esen | Ofis: +90 (0)212 319 1820 | aalpesen@csc.com
Mobil: +90 (0)532 593 7514
CSC | Business Development Manager | Funda Gizer Akgün | Ofis: +90 (0)212 319 1821 | fgizerakgun@csc.com
Mobil: +90 (0)533 293 6881
CSC | Satış Direktörü | Hakan Taşkın | Ofis: +90 (0)212 319 1815 | htaskin@csc.com
Mobil: +90 (0)533 213 6348

## Kondor+
Domain | Sorumlu | ön protokol | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 2017-1 | 2017-2 | 2017-3 | Toplam
PY | Serhat Değirmenci | 5 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 151 | 1208
KG | Pınar Bektaş | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | 208
İA | Kaan Özen |  | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |  | 242 | 1936
FX | Mahir Alnıkızıl | 53 | 15 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | 308 | 2464
Mimari | Hasan Çağlar | [5 empty] | 3 | [7 empty] | 3 | 24
İZ | Serdar Yılmaz | [5 empty] | 20 | 20 | 20 | [5 empty] | 60 | 480
Test | Hakan İnan | [5 empty] | 20 | 20 | 20 | [5 empty] | 60 | 480
ToDo
KGR ile ilgili bir bulgu hakkında 07.05'te Ümit Çetkin mail attı. Mehmet Tosun ve Ümit Çetkin admin yetkisinin yine de KKTB'de olması gerekitğini düşünüyor.
KGR 36.01.000 Upgrade ile ilgili olarak Ümit Çetkin 28.05'te bir mail attı.

## Kondor+ (After Sybase)
Domain | Sorumlu | ön protokol | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 2017-1 | 2017-2 | 2017-3 | 2017-4 | 2017-5 | 2017-6 | 2017-7 | Toplam
PY | Serhat Değirmenci | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 151 | 1208
KG | Pınar Bektaş | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 26 | 208
İA | Kaan Özen |  | 22 | 22 | 22 |  |  |  | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |  |  | 242 | 1936
FX | Mahir Alnıkızıl | 53 | [6 empty] | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 |  | 308 | 2464
Mimari | Hasan Çağlar | [8 empty] | 3 | [8 empty] | 3 | 24
İZ | Gökhanalp | [8 empty] | 0 | 10 | 20 | 30 | [5 empty] | 60 | 480
Test | Yeşim Çalıdağ | [8 empty] | 20 | 20 | 20 | [6 empty] | 60 | 480
ToDo
KGR ile ilgili bir bulgu hakkında 07.05'te Ümit Çetkin mail attı. Mehmet Tosun ve Ümit Çetkin admin yetkisinin yine de KKTB'de olması gerekitğini düşünüyor.
KGR 36.01.000 Upgrade ile ilgili olarak Ümit Çetkin 28.05'te bir mail attı.
Status
Solaris maintenance agreement: To be extended, IT is informed accordingly in February 2017.
K+TP Counterparty & Associated Correspondent issue: Hotfix given on March 8, UAT-2(4 weeks) starting on March 27(IAM Roll resolved as well).
EventPositionReval issue:
LDAP resolution: Agreed to be moved in phase-2 within MS9(Decision of Steering commitee-5)
Phase1: Cycle1 user testing on UAT node1, Cycle2 user&batch&performance&cluster testing on PROD 2x16 cores or PROD 2x28 cores(to be provided in February to ensure IT availability).
Performance test in progress(reports&batches completed, branch(mahir)&accounting data(ümit) in progress).
Phase2: SQL Server on UAT node2(UAT: H4254021-I2177054) (PROD: H4420071-I2239590)
Cluster: Kondor & KGR on node1, K+TP on node2. Passives will be on the cross nodes to be synced with Rsync. To be implemented in prod at the end of phase-1, whereas in UAT at the end of phase-2. Cluster test is completed(as of 28.02).
Integrations: All(Accounting&Rates, EFT, EP, NAP) moved to Kbroker from Tibco in current PROD on March 14. To be tested during UAT-2 as well.
Data cleanup: Target is to try clean up on UAT-2 and get confirmation from İşbank. Then after phase-1 execute clean up on New PROD(Decision of Steering commitee-5)
Confirmation Matching Implementation: Agreement=>Implementation(40K$=>27K$), licence(50K$=>43K$), maintenance(10K$=?). To be handled within phase-2.
Exceed: Exceed(in stead of Rsync) procurement in progress.
KGR Fusion Risk : Özgür Akyol
Kondor: Talih Özen (Front office ?)
K+TP: Ümit Akçay
Koray Aydın(Reuters): 02123507172
Ümit Akçay | 0542-631 87 87
Ümit Çetkin | 0532-306 17 14
Zeki Aksoy | 0507-510 80 20
Semih Emiral | 0533-225 58 73
Semih Emiral | 0216-275 71 04
Mehmet Tosun | 0532-662 13 15

## 6001-Muhabir Verimliliği
Domain | Sorumlu | 201609 | 201610 | 201611 | 201612 | 201701 | 201702 | 201703 | Toplam | Kod
PY | Kaan Özen |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 23
Analiz | Mehtap Özdemir |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 | 60
KG | Pınar Bektaş |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 910
Dış Ticaret | Burak Özmutlu |  | 50 | 68 | 60 | 40 | 40 | 40 | 298 | 430
Mimari | Hasan Çağlar |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 370
Test | Bilgen Ersoy |  |  | 30 | 30 | 10 | 10 |  | 80 | 900
İZ | VYB |  |  |  | 10 | 5 | 5 |  | 20 | 800
0
Havale | [5 empty] | Sunum içeriği(Ümit'in belirttiği)
| Gelen |  |  |  |  | o 5-6 adet gündem maddesi(max 15 sayfa)
| Giden |  |  |  |  | o Verimlilik tanımı nedir(ürün bazında)
İthalat | [5 empty] | o Bize iletilmiş olan isterler(1...5). Tarih bazında gelen gereksinimler.. 1,2,3 için eforlar belirtilmelidir, 4-5 için efor verilmeyecektir.
| Peşin Mal Mukabili |  |  |  |  | o Mevcut yapılanlar 1 ve 2’leri(ekran görüntüleri backup’ta olsun) gösterelim
| Mal Mukabili - Kabul Kredili |  |  |  |  | o Sonuç(3 yapılabilir olanlar, 4 ve 5 için KMB ile görüşülebilir diyebiliriz)
Vesaik Mukabili
Vesaik Mukabili - Kabul Kredili
Akreditif - Görüldüğünde Ödemeli
Akreditif - Vadeli
Akreditif - Kabul Kredili
İhracat
Peşin Mal Mukabili
Mal Mukabili - Kabul Kredili
Vesaik Mukabili
Vesaik Mukabili - Kabul Kredili
Akreditif - Görüldüğünde Ödemeli
Akreditif - Vadeli
Akreditif - Kabul Kredili
Hizmet İhracı
Hesap İşlemleri
Vostro/Loro hesap işlemleri
Nostro hesap işlemleri
Harici Garantiler
Dövizi Natık Teminat Mektupları
Dövize Endeksli Teminat Mektupları
Poliçe ve Bono Aval
Çerçeve Anlaşmasına İstinaden Düzenlenen Garantiler

## 5155-Swift ile Uyum
Domain | Sorumlu | 201701 | 201702 | 201703 | 201704 | 201705 | 201706 | 201707 | 201708 | 201709 | Toplam
PY | Kaan Özen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 35
KG | Pınar Bektaş | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 14
Analiz | Mehtap Özdemir(II.faz) |  |  |  | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 30
Mimari | Hasan Çağlar |  |  | 5 | [6 empty] | 5
Dış Ticaret | Burak Özmutlu | 22 | 22 | 22 | 33 | 33 | 33 |  |  |  | 165
Dış Ticaret | Burak Özmutlu-Vizyon(Oya) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |  |  |  | 108
Test | Bilgen Ersoy | 11 | 6 |  |  | 11 | 6 |  |  |  | 34
NDYO | Tuba Çolak |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  | 20
0
[11 empty] | 0 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 5104-SEDEF(ön protokol)
Domain | Sorumlu | 2016-4 | 2016-5 | 2016-6 | 2016-7 | 2016-8 | 2016-9 | 2016-10 | 2016-11 | 2016-12 | Toplam
PY | Kaan Özen | 10 | 10 | 10 | [6 empty] | 30
KG | Pınar Bektaş | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 3
Dış Ticaret | Burak Özmutlu | 50 | 50 | 50 | [6 empty] | 150
0
0
0
0

## 5104-SEDEF(protokol)
Domain | Sorumlu | 201604 | 201605 | 201606 | 201607 | 201608 | 201609 | 201610 | 201611 | 201612 | 201701 | 201702 | 201703 | 201704 | 201705 | 201706 | 201707 | 201708 | 201709 | 201710 | 201711 | 201712 | 201801 | 201802 | 201803 | 201804 | 201805 | 201806 | 201807 | 201808 | 201809 | 201810 | 201811 | 201812 | Toplam
PY | Kaan Özen | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | [13 empty] | 113
KG | Pınar Bektaş | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 16
Analiz | Mehtap Özdemir | [7 empty] | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | [13 empty] | 125
Dış Ticaret | Burak Özmutlu(Oktay, Ali) | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 35 | 32 | 20 | 20 | 30 | 30 | 70 | 73 | 80 | [12 empty] | 720
Mimari | Hasan Çağlar | [15 empty] | 3 | [17 empty] | 3
Test | Bilgen Ersoy | [7 empty] | 28 | 28 |  | 10 | 10 |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 6 | [14 empty] | 112
0
0
Serkan Arslan |  | Firma temsilcisi
Gökçe Gence | P +90 (212) 286 98 70 | PY
F +90 (212) 286 98 39
M +90 (532) 597 68 64
Tuncay Çoruh |  | İş Analisti
Murat Kurtulmuş |  | Teknik
Fatih Eyüpoğlu |  | Teknik
Necati |  | Finans

## 5104-6008-SEDEF(protokol-2)
Domain | Sorumlu | 201604 | 201605 | 201606 | 201607 | 201608 | 201609 | 201610 | 201611 | 201612 | 201701 | 201702 | 201703 | 201704 | 201705 | 201706 | 201707 | 201708 | 201709 | 201710 | 201711 | 201712 | 201801 | 201802 | 201803 | 201804 | 201805 | 201806 | 201807 | 201808 | 201809 | 201810 | 201811 | 201812 | Toplam
PY | Kaan Özen | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | [6 empty] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 169
KG | Pınar Bektaş | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 16
Analiz | Mehtap Özdemir | [7 empty] | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | [6 empty] | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 202
Dış Ticaret | Oktay Ardeniz | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | [7 empty] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 1050
Mimari | Hasan Çağlar | [21 empty] | 3 | [11 empty] | 3
Test | Bilgen Ersoy | [10 empty] | 10 | 10 | [12 empty] | 18 | 18 |  |  |  |  | 16 | 20 | 20 | 112 | efor artışı yok, sadece efor taşıdık buraya
0
0
ön protokol
Teslimat-1 | Mesaj Hazırlama Önyüz
Teslimat-2 | Batch ekstre
Teslimat-3 | Giden havale
Serkan Arslan |  | Firma temsilcisi
Gökçe Gence | P +90 (212) 286 98 70 | PY
F +90 (212) 286 98 39
M +90 (532) 597 68 64
Tuncay Çoruh |  | İş Analisti
Murat Kurtulmuş |  | Teknik
Fatih Eyüpoğlu |  | Teknik
Necati |  | Finans
• T3-In-house çözüm yada BT Mimari ile(Coşku) SWIFT IPLA, Fineksus, Biztalk, vb.. fiyat alınacak mı?)
• Bakım-Öncelikle manuel çekilen mesajların(öncelikle 199, 192, 195, 196, gelen 191, gelen 192, 299, 950) Merva yerine Paygate Maestro tarafından yapılabilmesi için bankadaki bölümlere(Hazine, SPB, YRİMB, kurumsal şubeler..) açılması için bir çalışma yapılacak(Barkın Bey Haziran’a kadar yapmak gerekir dedi). Tüm mesajları bir anda almamız mümkün değil(örneğin 103, 202, 210 gibi mesajların arkasında bazı entegrasyonlar/business logic olduğundan hemen alamayacağız). Analiz biraz daha detaylandırılacak sonra konfigürasyon ve takiben de test yapılması gerekiyor.
• OFSAA(Saat konusunda sıkıntı yok ancak batch olup işlem kodu vb.. doğru olmalı)
• Cluster(Ürün MSMQ windows cluster destekliyor ancak BT windows cluster istemiyor. Windows ürünü olan MSMQ ile F5'in denenmesi başarılı olamadı. Windows cluster'ı bırakıp başka bir yöntem için altyapı değişikliği olabilir. MSMQ yerine veritabanı teknolojileri ile çözüm önerilecek. Altyapı değişikliği gerektirdiğinden uzun soluklu bir çalışma olması öngörülmektedir, çözüm için BT Mimari'den onay alınacaktır. Fineksus 01.09.2017’de BT’ye çözüm önerisini sunmuştur)

## 5116-Akreditif(ön protokol)
Domain | Sorumlu | 201606 | 201607 | 201608 | 201609 | 201610 | 201611 | 201612 | 201701 | 201702 | 201703 | 201704 | 201705 | 201706 | 201707 | 201708 | 201709 | Toplam
PY | Kaan Özen | 4 | 4 | 4 | [13 empty] | 12
KG | Pınar Bektaş | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 3
Analiz-Orçun | Kaan Özen |  | 10 | 15 | [13 empty] | 25
Dış Ticaret | Burak Özmutlu | 20 | 50 | 50 | [13 empty] | 120
| Eğitim | Diğer | Toplam | Eğitim adı
M.Emin | 10 | 14 | 24 | System Architecht Essentials
Engin | 10 | 14 | 24 | System Architecht Essentials
Tuğçe | 10 | 14 | 24 | System Architecht Essentials
Murat | 10 | 14 | 24 | System Architecht Essentials
Burak | 10 | 14 | 24 | System Architecht Essentials
Orçun | 5 | 20 | 25 | Business Architecht Essentials
Burak Ataman | Lead Architect

## 5116-Akreditif(protokol)
Domain | Sorumlu | 201606 | 201607 | 201608 | 201701 | 201702 | 201703 | 201704 | 201705 | 201706 | 201707 | 201708 | 201709 | 201710 | 201711 | 201712 | 201801 | 201802 | 201803 | 201804 | Toplam
Analiz | Orkun Uğur(Komisyon modülü, SK, Ürün, Fee) |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [6 empty] | 100
Dış Ticaret | Oktay | 20 | 50 | 50 | 55 | 55 | 88 | 88 | 88 | 55 | 55 | 55 | 88 | 88 | 88 | 88 | 230 |  |  |  | 1241
Dış Ticaret | Oktay-Mirsis(Osman) |  |  |  | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |  |  |  |  | 216
PY | Kaan Özen | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |  |  |  | 137
Analiz-Orçun | Mehtap Özdemir |  | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 |  |  |  | 235
Pega-Destek | Gökhan Kuzu |  |  |  | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | 200
Dış Ticaret | Oktay-Vizyon(Oya) | [9 empty] | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |  |  |  |  | 108
Mimari Denetim | Hasan Çağlar | [10 empty] | 3 | [8 empty] | 3
Komisyon Modülü | Burak Özmutlu | [6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | [8 empty] | 25
Fiyatlama | Utku Tatlıdede | [6 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | [8 empty] | 100
SK görüntüleme, ürün yönetimi ve başvuru&eligibility | Serhad İnanlı | [6 empty] | 20 | 20 | [11 empty] | 40
SK | VYB | [6 empty] | 20 | 20 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | 60
KG | Pınar Bektaş | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |  |  |  | 35
Sorunlu Krediler | Serkan Gürcüoğlu | [6 empty] | 5 | 5 | [11 empty] | 10
Müşteri | Fehmi Kıran | [6 empty] | 20 | 20 | [11 empty] | 40
Analiz-Internet | Deniz Ökman | [11 empty] | 20 | 10 | [6 empty] | 30
Internet | Sercan Parlak | [19 empty] | 0
Test | Bilgen Ersoy | [13 empty] | 20 | 20 | 60 |  |  |  | 100 | 200
|  | ön protokol | ön protokol | ön protokol
• Portföy eforu 2018 pilot sonrasına ötelenecek(Deniz Tınkaz ve Nihat Kızılay ile 15.09.2017’de yapılan görüşme kararıdır).
KYU yerine Limit Risk Modülü | Arzu Evcin, Melek analist
Bloke | Oğuz
Gecikmeli Müşteri Listesi | Erdinç(İZ)
Takip | Kevser
Eligibility | Nilüfer
Ürün | Zeynep
Başvuru | Pınar
Hesap Yönetimi
Komisyon | Aslı
Note on R3: Serhat Değirmenci: 600
Note on R5: Serhat Değirmenci: 100
Note on R6: Serhat Değirmenci: 30

## 5116-6010-Akreditif(protokol-2)
Domain | Sorumlu | 201606 | 201607 | 201608 | 201701 | 201702 | 201703 | 201704 | 201705 | 201706 | 201707 | 201708 | 201709 | 201710 | 201711 | 201712 | 201801 | 201802 | 201803 | 201804 | Toplam
PY | Kaan Özen | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |  |  |  | 137
KG | Pınar Bektaş | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |  |  |  | 35
Analiz-Orçun | Mehtap Özdemir |  | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 |  |  |  | 235
Analiz | Orkun Uğur(Komisyon modülü, SK, Ürün, Fee) |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [6 empty] | 100
Analiz-Internet | Deniz Ökman | [15 empty] | 30 |  |  |  | 30
Dış Ticaret | Oktay | 20 | 50 | 50 | 55 | 55 | 88 | 88 | 88 | 55 | 55 | 55 | 88 | 88 | 88 | 88 | 260 |  |  |  | 1271
Dış Ticaret | Oktay-Mirsis(Osman) |  |  |  | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |  |  |  |  | 216
Pega-Destek | Tuba Çolak |  |  |  | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | 200
Dış Ticaret | Oktay-Vizyon(Oya) | [9 empty] | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |  |  |  |  | 108
Mimari Denetim | Hasan Çağlar | [10 empty] | 3 | [8 empty] | 3
Komisyon Modülü | Burak Özmutlu | [12 empty] | 10 | 10 | 5 |  |  |  |  | 25
Fiyatlama | Utku Tatlıdede | [12 empty] | 20 | 20 | 20 | 40 |  |  |  | 100
SK görüntüleme, ürün yönetimi ve başvuru&eligibility | Serhad İnanlı | [13 empty] | 20 | 20 |  |  |  |  | 40
SK | VYB | [13 empty] | 20 | 20 | 20 |  |  |  | 60
Sorunlu Krediler | Serkan Gürcüoğlu | [13 empty] | 5 | 5 |  |  |  |  | 10
Müşteri | Fehmi Kıran | [15 empty] | 40 |  |  |  | 40
Test | Bilgen Ersoy | [13 empty] | 20 | 20 | 60 |  |  |  | 100 | 200
|  | ön protokol | ön protokol | ön protokol
• Portföy eforu 2018 pilot sonrasına ötelenecek(Deniz Tınkaz ve Nihat Kızılay ile 15.09.2017’de yapılan görüşme kararıdır).
KYU yerine Limit Risk Modülü | Arzu Evcin, Melek analist
Bloke | Oğuz
Gecikmeli Müşteri Listesi | Erdinç(İZ)
Takip | Kevser
Eligibility | Nilüfer
Ürün | Zeynep
Başvuru | Pınar
Hesap Yönetimi
Komisyon | Aslı
Note on R2: Serhat Değirmenci: 100
Note on R4: Serhat Değirmenci: 30
Note on R7: Serhat Değirmenci: 600

## 5196-6009-Tek Pencere
Domain | Sorumlu | 201706 | 201707 | 201708 | 201709 | 201710 | 201711 | 201712 | 201801 | 201802 | 201803 | Toplam
PY | Kaan | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 60
Analiz | Mehtap | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 |  | 66 |  | 5'i pega/nydo analizi | 5 internet analiz
DT | Oktay | 20 | 30 | 40 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 190
Pega | Tuba |  |  |  | 20 | 20 | [5 empty] | 40 |  | Gökhan 3-5 gün bizim eforumuz olur vesaik için dedi. Analiz eforundan kullandırırım gerekirse.
NYDO | Mert |  |  |  |  | 15 | 15 | 10 |  |  |  | 40
Internet | Sercan |  |  |  | 8 | [6 empty] | 8
Test | Bilgen |  |  |  |  | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 |  | 80
[12 empty] | 484 | 3872
· TS, Pega ve NYDO kanallarında TBY(Transfer Bildirim Yazısı) yerine ID üretilmesi ve dekonta basılması gerekmektedir.
· U2’den yapılan yada değişiklik gerektiren durumlarda delete-insert ile yeniden üretilmesi gerekebilecektir.
· Aşağıdaki bilgiler netleştikten sonra tekrar değerlendirme yapılacaktır(28.02 toplantı kararı)
o Halkbank test aşamasında olup TBÜB Garanti ve YKB’deki son durumu öğrenmeye çalışacaktır.
o Teknolojik olarak ana sistemden webservis call nasıl yapılacak konusunun da araştırılması gerekmektedir.
o KMB analiz desteği verebilecek mi konusunu değerlendirecektir.
Vesaik pega tarafı Gökhan Kuzu ve Aslı Bihter Boysan'da
Peşin mal mukabili ithalat pega kısmı Tuba Çolak, Onur Nacar(pega) ve Cemre Meker'de

## At a glance
KMB Kodu | RPM | Jira | PPP | TY | Teslimat | Pilot/Prod (KBY) | Yaygınlaşma Bitiş (KBY) | İGG | TGG | THOGG | ÜHOGG (Pilot) | ÜHOGG | Analist | KG | Test | Test Ortamları | Temsilci Mimar | SONAR (THOGG&ÜHOGG) | Denetçi(TGG)
2016-015 | 5123 | 6090 | 103 |  | Turnike uygulaması ve diğer raporlar | 2018-06-19 | 2018-06-30
2016-015 | 5123 | 6090 | 103 |  | Turnike-Atlas Veri Merkezi Entegrasyonu | 2018-07-22 | 2018-08-31
2017-026 | 5194 | 6086 | 99 | TY-12596 | Kadro Simülasyon Uygulaması | 2018-05-21 | 2018-06-30
2017-029 | 5220 | 6088 | 101 | TY-12592 | KVK-2.Grup Süreç Düzenlemeleri | 2018-03-20 | 2018-03-30
2017-029 | 5220 | 6088 | 101 | TY-12592 | KVK-3.Grup Süreç Düzenlemeleri | 2018-04-23 | 2018-05-31
2017-027 | 5164 | 6087 | 100 | TY-12579 | Dijital İK-İKON Arayüz sürecinin Mobil Nar'a taşınması | 2018-04-23 | 2018-04-30
2017-027 | 5164 | 6087 | 100 | TY-12579 | Dijital İK-Yan Haklar | 2018-05-21 | 2018-06-30
2017-027 | 5164 | 6087 | 100 | TY-12579 | Dijital İK-İşe Alım Raporları (TY-38527 adlı bir talep de var) | 2018-07-02 | 2018-07-31
2018-178 |  |  |  | TY-38532 | Kıdem Tazminatı (Start: Mayıs) (Analizi var, Şule review yapacak)
2018-179 |  |  |  | TY-38533 | Vade Ekranı Tasarımı (Start: Nisan) (Analizi var, Şule review yapacak)
2018-180 |  |  |  | TY-38536 | Geçici görevlendirme (Start: Eylül)
ÇPYB |  |  |  |  | Uzman/Avukat/Mimar-Mühendis Değerlendirme Sürecinin İKON’a taşınması | 1.öncelikli talep (01.06.2019)
ÇPYB |  |  |  |  | İnsan Kaynakları Raporlarının İKON sistemine girişinin yapılması(Teftiş) | 2.öncelikli talep
ÇPYB |  |  |  |  | Manuel Formların Dijitalleştirilmesi | 3.öncelikli talep
ÇPYB |  |  |  |  | Yetkinlik Kataloğu | 2019'da talep edilecek bir proje
2017-162 | 5196 | 6009 | 15 | TY-2701 | Şube-Internet-Pega entegrasyonu | 04.01.2018 21.01.2018 |  | 2017-09-19 | 2017-07-24 | 2017-10-10 |  | 02.01.2018 17.01.2018 | Orçun | N/A | Fazlı Ayan | Hazal Deniz Öztaşkent | Altyapı: Sebran Köşkeroğlu Uyg(K): Arda Doğan Veri: Sezgi Dereli | Erhan Tayar | N/A
2017-162 | 5196 | 6009 | 15 | TY-2701 | NYDO entegrasyonu | 2018-01-21 |  | 2017-09-19 | 2017-10-16 | 2017-12-01 |  | 2018-01-17 | Orçun | N/A | Fazlı Ayan | Hazal Deniz Öztaşkent | Altyapı: Sebran Köşkeroğlu Uyg(K): Arda Doğan Veri: Sezgi Dereli
2016-102 | 5116 | 6010 | 16 | TY-572 | Akreditifli İthalat | 23.05.2018 27.05.2018 |  | 2017-10-09 | 2017-10-23 | 2017-12-25 |  | 21.02.2018 25.02.2018 | KMB Orçun | Duygu Özyurt Duygu | Gülten Topal | Mustafa H.Korkmaz | Sebran Köşkeroğlu | Erhan Tayar | N/A
2015-002 | 5104 | 6008 | 14 | TY-1758 | Otomatik Swift Oluşturma |  |  | 2017-11-13 | 2017-11-27 | 2018-04-02 |  | 2018-05-15 | Orçun | Açelya Atilla Oktay | Bilgen Ersoy | Mustafa H.Korkmaz | Altyapı(K): Gizem Eker Uyg: Yener Yumlu Veri: Üster Akbay | Erhan Tayar | N/A
2015-002 | 5104 | 6008 | 14 | TY-1758 | Giden Havale Entegrasyonu | 2018-12-09 |  | 2018-07-16 | 2018-07-30 | 2018-10-15 |  | 2018-12-05 | Orçun | Açelya Atilla Oktay | Bilgen Ersoy | Mustafa H.Korkmaz | Altyapı(K): Gizem Eker Uyg: Yener Yumlu Veri: Üster Akbay | Erhan Tayar | N/A
2016-158 | 5078 | 6137 | 162 | TY-1437 | Western Union-Account Payout Network (Gelen) | [7 empty] | İrfan |  | Bilgen Ersoy
2018-006 | N/A | 6136 | 161 | TY-38020 | Uluslararası Yükümlülüklere Uyum | [9 empty] | Bilgen Ersoy
2018-163 | N/A | 6135 | 160 | TY-37856 | ADV Süreçlerinin İyileştirilmesi | [9 empty] | Bilgen Ersoy
2018-090 | N/A |  |  |  | SWIFT- GPI geliştirmeleri | [9 empty] | Bilgen Ersoy
2018-067 | N/A |  |  |  | Dijital Dış Ticaret
2018-136 | N/A |  |  |  | Akreditifli İthalat II.faz | [9 empty] | Bilgen Ersoy
| 5039 | 6007 | 12 | TY-2524 | Kondor+ Upgrade | 21.05.2017 10.09.2017 |  | 2017-01-24 | 2017-03-03 | 2017-03-23 |  | 17.05.2017 08.09.2017 | Ümit Akçay | Gül Bulut | N/A | Hamza Eren | Sebran Köşkeroğlu | Erhan Tayar | N/A
| 5155 |  |  |  | Gelen MT103 Paygate Inspector Filtrelemesi | 2017-06-19 |  | 2017-06-06 | 2017-06-06 | 2017-06-09 |  | 2017-06-15 | Orçun | Nilgün Eken Uzel | Gülten Topal | Hamza Eren | Veri: Engin Utku Toydemir Uyg(K): Yener Yumlu Altyapı: Sebran Köşkeroğlu | Erhan Tayar | N/A
| 6001 | 6001 | 3 |  | Muhabir Verimliliği | 2017-05-21 |  | 2016-12-29 | 2017-01-27 | 2017-04-26 |  | 2017-05-17 | Orçun | Açelya Atilla Oktay | Çağla Turkut Berfu Utkan | Hazal Deniz Öztaşkent | Veri(K): Ali Emre Karakeçili Uyg: Kadir Kürşat Tokpunar Altyapı: Sebran Köşkeroğlu | Erhan Tayar | Cahit Kalkan
| 5104 |  |  |  | Mesaj Hazırlama Önyüz Değişikliği(Gelen) | 2017-05-21 |  | 2017-02-13 | 2017-03-03 | 2017-04-18 |  | 2017-05-17 | Orçun | Açelya Atilla Oktay | Fazlı Ayan | Mustafa H.Korkmaz | Altyapı(K): Gizem Eker Uyg: Yener Yumlu Veri: Üster Akbay | Erhan Tayar | Barış Çetin
| 5155 |  |  |  | Giden MT103 Banka Bazlı Engelleme | 2017-05-13 |  | 2017-02-13 | 2017-03-01 | 2017-03-23 |  | 2017-05-12 | KMB | Nilgün Eken Uzel | Gülten Topal | Hamza Eren | Veri: Engin Utku Toydemir Uyg(K): Yener Yumlu Altyapı: Sebran Köşkeroğlu | Erhan Tayar | Umut Ergün
| 5104 |  |  |  | Mesaj Hazırlama Önyüz Değişikliği(Giden) | 2017-01-22 |  | 2016-12-08 | 2016-12-14 | 2017-01-13 |  | 2017-01-18 | Orçun | Açelya Atilla Oktay | Fazlı Ayan | Mustafa H.Korkmaz | Altyapı(K): Gizem Eker Uyg: Yener Yumlu Veri: Üster Akbay | Erhan Tayar
| 6000 | 6000 | 2 |  | Western Union-APN(Giden) | 2016-09-25 |  | 2016-07-29 | 2016-09-08 | 2016-10-03 |  | 2016-09-21 | Orçun | Pınar Baki | Bilgen Ersoy | Mustafa H.Korkmaz | No response
| 5051 |  |  |  | Isbank AG Havale Entegrasyonu | 2016-05-14 |  | 2015-10-12 | 2015-11-06 | 2016-05-02 |  | 2016-05-13 | Fatoş |  | Gülten Topal Turhal | Mete Köse | Gizem Eker Çe
| 5047 |  |  |  | YP Havaleler Muh.Kom Mek. | 2016-04-24 |  | 2015-09-11 | 2015-11-03 | 2016-04-14 |  | 2016-04-20 | Savaş |  | Fazlı Ayan | Mete Köse | Atanmadı.
| 5047 |  |  |  | Süspan Hesap | 2016-08-21 |  | 2016-05-24 | 2016-06-13 | 2016-08-03 |  | 2016-08-17 | Orçun |  | Gülten Topal Turhal | Mete Köse | Atanmadı.
| 4994 |  |  |  | Muhabir Vaziyeti | 2015-11-22 |  | 2015-07-23 | 2015-09-09 | 2015-10-06 |  | 2015-11-18 | Savaş |  | Bilgen Ersoy Cihan Kiriş | Mustafa H.Korkmaz | Üster Akbay
| 4992 |  |  |  | NYDO-SGK | 2015-06-21 |  | 2014-11-20 | 2015-02-11 | 2015-05-04 |  | 2015-06-15 | Tümay |  | Fatma Esra | Cansın Aldanmaz | Gizem Eker Çe
| 4944 |  |  |  | Kiralık Kasa Entegrasyonu | 2015-10-11 |  | 2015-01-30 | 2015-02-27 | 2015-06-30 |  | 2015-10-05 | KMB- ST |  | Figen Çağlar | Sinan Kargı | Atanmadı.
| 4944 |  |  |  | Yetkilendirme Ekranı | 2015-05-17 |  | 2014-05-12 | 2014-06-06 | 2015-01-12 | 2015-03-16 | 2015-05-08 | Murat |  | Esra | Sinan Kargı | Atanmadı.
| 4944 |  |  |  | Tamim 11359 Tarife Ekranı | 2015-03-22 |  | 2014-05-30 | 2014-06-30 | 2015-02-25 |  | 2015-03-16 | Murat |  | Esra | Sinan Kargı | Atanmadı.
| 4944 |  |  |  | Alacaklı Eşlenik Şubeler KTF | 2015-01-18 |  | 2014-04-29 | 2014-05-29 | 2014-06-20 |  | 2015-01-12 | Gamze |  | Esra | Sinan Kargı | Atanmadı.
| 4944 |  |  |  | Borçlu İstisna Temdit | 2015-01-18 |  | 2014-05-27 | 2014-06-09 | 2014-06-20 |  | 2015-01-12 | Gamze |  | Esra | Sinan Kargı | Atanmadı.
| 4919 |  |  |  | Paket Tarife | 2014-08-24 |  | 2013-12-16 | 2014-01-02 | 2014-03-21 | 2014-05-22 | 2014-08-19 | Murat |  | Esra | Uğur Koç | Atanmadı.
| 4946 |  |  |  | Bilgilendirme Formları | [7 empty] | Tümay |  | Fırat | Caner Gündüz | Kadir Kürşat Tokpunar
| 4985 |  |  |  | TKGM-Şube Entegrasyonu | 2015-04-26 |  | 2014-08-29 | 2014-11-24 | 2015-02-02 |  | 2015-04-21 | Orçun |  | Önder | Can Aslan | Atanmadı.
| 4985 |  |  |  | TKGM-Internet Entegrasyonu | 2015-06-21 |  | 2015-01-14 | 2015-03-02 | 2015-04-01 |  | 2015-06-16 | Orçun |  | Önder | Can Aslan | Atanmadı.
| Renk |  |  |  | Statü
Başlamadı/Planlanıyor
Gecikme
Belge bekleniyor
Bitti
N/A

## İK
Uygulama | Notlar | Platform | Sorumlu | Paydaşlar
Turnike Aktarım, İzleme Kartı, Turnike Sorgu Uygulamaları | - Biobilişim'in sözleşmesi sonrasında Ocak 2017 sonrası data yüklenerek I.faz doğrulaması yapılacaktır. Sonrasında scheduler ile periyodik olarak bölüm müdürlerine gönderilecek. - II.fazda uygulamanın ekran/portal ile herkese açılması söz konusu. Analizi aradan zaman geçtiği için review gerektiriyor. Uzun dönemli ziyaretçi kartları ve altyapı değişiklikleri(tabloda değişiklik türünden) de kapsamda olacak. İKON platforumunda sadece çalışanlar için yapılacak, çalışan olmayanlar için rapor üretilecek. - III.faz Atlas veri merkezi turnike hareketleri aktarılacak. Schindler’den(Atlas) belirli formatta veri istenecek ve Sensormatic/Honeywell data konsolidasyonunu biz yapacağız. Data’yı sağlamaları mevcut sözleşme çerçevesinde yapılabilir mi yoksa ayrı bir satın alma gerekiyor mu? Kule, Atom ve Tutom verilerine ulaşabiliyoruz ancak Atlas verilerine nasıl erişilecek? Burada güvenlik gereksinimi var mıdır? Ayrıca SQL port 1433 değil de 49301 kullanılıyormuş, güvenlik açısından firmanın bunu düzeltmesi gerekiyor. - Sabit/esnek çalışma parametresi için ekran gerekiyor(bölüm yada kişi bazlı mı olacak vb..) analiz edilmelidir. Gerekirse II yada III.faza adreslenip CR yapılabilir. | Sensormatic firması(Kule&Atom) aynı zamanda Honeywell(Tutom) datalarını da konsolide ederek bize ham data veriyor. | RK, MD, BY(Raporlar) | Ulaş-Biobilişim(sensormatic taşeronu) Deniz Görgez-İK
Kadro | I.faz KMB ile ilişkili olan teslimat tamamlandı II.faz Şube ve bölümlerde tayin taleplerine ilişkin kadro simülasyonu yapılacak. Ekranları(20 adet) analizi tamamlandı, geliştirme sürüyor. Tayin talepleri vb.. da Oracle EBS’da data var. Bu data ile optimum kadro çalışması excel yerine ekranlar ile yapılacak. |  | MD, EÖ
Yan haklar |  |  |  | Erdal İnceler-İK
İKON
Medigap, MTED
Hümanist
Emekli Sandığı
Anadolu Sigorta

## Ekip
BY | Ali Burak Yirmibeşoğlu | Raporlama Sorumlusu
EÇ | Eren Çamdeviren | Raporlama Sorumlusu
RK | Ruken Karahan | Yazılım Mimarı
MD | Mukadder Deveden | Yazılım Mimarı
EÖ | Eren Özdemir | Yazılım Analisti
OO | Onur Can Oğuz | Yazılım Mühendisi
SP | Sartuk Can Palamut | Yazılım Analisti
SA | Selim Açar | Yazılım Mimarı
SK | Serap Mutlu Kapan (Ekip Yöneticisi) | Ekip Yöneticisi
ŞA | Şule Atalay | İş Analisti
MÖ | Murat Özaltun | İş Analisti