## Projeler
KMB | RPM | Jira | PPP | Talep | Teslimat | Pilot/Prod | Yaygınlaşma | Durum
2017-026 | 5194 | 6086 | 99 | TY-12596 | Kadro Simülasyon Uygulaması | 2018-05-21 | 2018-06-30 | I.faz KMB ile ilişkili olan teslimat tamamlandı. II.faz Şube ve bölümlerde tayin taleplerine ilişkin kadro simülasyonu yapılacak. Ekranları(20 adet) analizi tamamlandı, geliştirme sürüyor. Tayin talepleri vb.. da Oracle EBS’da data var. Bu data ile optimum kadro çalışması excel yerine ekranlar ile yapılacak. İGG yapıldığı varsayılabilir.
2017-027 | 5164 | 6087 | 100 | TY-12579 | Devamsızlık Sürecinin Mobil Nar' a taşınması | 2018-06-24 | 2018-07-31 | Hicret iş analizi yaptı, Selim yaptı ancak UAT gerekiyor. Efor aynı olmak üzere CR yapılacak. 24 Nisan'da ekipler birlikte çalışmaya başlayacak. Mayıs sonunda teste hazır olmalıdır. Sürüm hedefi Haziran.
2017-027 | 5164 | 6087 | 100 | TY-12579 | İKON Arayüz sürecinin Mobil Nar'a taşınması | 2018-07-22 | 2018-09-28 | Ön analiz var, detaylandırılacaktır. Sürüm hedefi Temmuz.
2017-027 | 5164 | 6087 | 100 | TY-12579 | İşe Alım Raporları | 2018-09-03 | 2018-09-28
2016-015 | 5123 | 6090 | 103 | TY-1703 | Turnike uygulaması ve diğer raporlar | 2018-06-19 | 2018-06-30 | I.fazda Biobilişim'in sözleşmesi sonrasında Ocak 2017 sonrası data yüklenerek I.faz doğrulaması yapılacaktır. Sonrasında scheduler ile periyodik olarak bölüm müdürlerine gönderilecek. II.fazda uygulamanın ekran/portal ile herkese açılması söz konusu. Analizi aradan zaman geçtiği için review gerektiriyor. İKON platforumunda sadece çalışanlar için yapılacak, çalışan olmayanlar için rapor üretilecek.
2016-015 | 5123 | 6090 | 103 | TY-1703 | Turnike-Atlas Veri Merkezi Entegrasyonu | 2018-07-22 | 2018-08-31 | III.faz Atlas veri merkezi turnike hareketleri aktarılacak. Schindler’den(Atlas) belirli formatta veri istenecek ve Sensormatic(kule/atom)/Honeywell(tutom) data konsolidasyonunu biz yapacağız. Data’yı sağlamaları mevcut sözleşme çerçevesinde yapılabilir mi yoksa ayrı bir satın alma gerekiyor mu? Kule, Atom ve Tutom verilerine ulaşabiliyoruz ancak Atlas verilerine nasıl erişilecek? Burada güvenlik gereksinimi var mıdır? Ayrıca kulede SQL port 1433 değil de 49301 kullanılıyormuş, güvenlik açısından firmanın bunu düzeltmesi gerekiyor. Sabit/esnek çalışma parametresi için ekran gerekiyor(bölüm yada kişi bazlı mı olacak vb..) analiz edilmelidir. Gerekirse II yada III.faza adreslenip CR yapılabilir.
2018-183 | N/A | 6186 | 216 | TY-38793 TY-42741 | Teftiş Kurulu Portalinin İyileştirilmesi | 2018-10-07 | 2018-11-30
2018-179 | N/A | 6191 | 221 | TY-38533 | Vade Ekranı Tasarımı | 2018-12-09 | 2019-01-31
N/A | N/A |  |  |  | İnsan Kaynakları Raporlarının İKON sistemine girişinin yapılması(Teftiş) |  |  | 2018 için 2.öncelikli talep Yetkinlikler ayrıştırılarak İKON'da giriş yapılacak. Müfettişler için tezkiye uygulaması artık kullanılmayacak ancak SQLDB aynen kalacak. Geçmişe dönük raporlar ve ybn gibi arayüzler yeni tezkiyeleri Oracle'dan eskileri SQLDB'den alacak şekilde çalışacak.
2018-178 |  |  |  | TY-38532 | Kıdem Tazminatı (Start: Mayıs) (Analizi var, review yapılacak) | 2018-12-09 | 2019-01-31 | Bulgu olduğu için yapılması önem taşıyor(EOÇ)
2018-180 |  |  |  | TY-38536 | Geçici görevlendirme (Start: Eylül) | 2019-06-20 | 2019-07-31
ÇPYB |  |  |  |  | Uzman/Avukat/Mimar-Mühendis Değerlendirme Sürecinin İKON’a taşınması |  |  | 1.öncelikli talep (01.06.2019), efor 70 ag ----MP2019'a planlanacak---
ÇPYB |  |  |  |  | Manuel Formların Dijitalleştirilmesi |  |  | 3.öncelikli talep ----MP2019'a planlanacak---
ÇPYB |  |  |  |  | Yetkinlik Kataloğu |  |  | 2019'da talep edilecek bir proje, henüz talep olgunlaşmış değil ----MP2019'a planlanacak---
2017-029 | 5220 | 6088 | 101 | TY-12592 | Veri haritası(Gelen) | 2018-03-30 | 2018-03-30
2017-029 | 5220 | 6088 | 101 | TY-12592 | KVK-3.Grup Süreç Düzenlemeleri | 2018-04-23 | 2018-05-31
2018-177 |  |  |  | TY-38527 | İşe Alım 2018 (Hümanist projesi, BTB'den Can Şakar'da)
2017-027 | 5164 | 6087 | 100 | TY-12579 | Yan Haklar | 2018-05-21 | 2018-06-30 | Dijital İK sağlık analize gerek yok, çalışma başlayacak. Diğer kalemler 26 şubat sonrasında netleşecekti ancak Erdal Bey yapmayalım dedi.

## Aylık Program(Mart)
Sorumlu | Teslimat/Bakım | Mar-22 | Nis--20 | May--22 | Haz--19 | Tem--22 | Ağu--7 | Eyl--20 | Eki--22 | Kas--22 | Ara--21 | Oca--22 | Toplam
Selim | Turnike II.faz | 12 | 18 | 10 | 10 | [7 empty] | 109
Ruken | Turnike II.faz | 2 | 5 | 10 | 10
Burak | Turnike II.faz | 5 | 5 | 5 | 5
Şule | Turnike II.faz | 3 | 3 | 3 | 3
Turnike II.faz
Ruken | Turnike-III.faz(Atlas) |  |  |  | 10 | [7 empty] | 30
Selim | Turnike-III.faz(Atlas) |  |  |  | 10
Burak | Turnike-III.faz(Atlas) |  |  |  | 10
Turnike-III.faz(Atlas)
Turnike-III.faz(Atlas)
Mukadder | Kadro Simülasyon | 10 | 20 | 10 | [8 empty] | 104
Ruken | Kadro Simülasyon | 3 | 3 | 3
ErenÖ | Kadro Simülasyon | 8 | 12 | 5
ErenÇ | Kadro Simülasyon | 5 | 5 | 5
Şule | Kadro Simülasyon | 5 | 5 | 5
Serap | Veri haritası(Gelen) | 7 | [10 empty] | 12
Sartuk | Veri haritası(Gelen) | 5
Veri haritası(Gelen)
Veri haritası(Gelen)
Veri haritası(Gelen)
Serap | KVK-3.Grup Süreç Düzenlemeleri | 17 | 20 | [9 empty] | 83
Sartuk | KVK-3.Grup Süreç Düzenlemeleri | 18 | 20
Şule | KVK-3.Grup Süreç Düzenlemeleri | 3
Tuğba | KVK-3.Grup Süreç Düzenlemeleri | 5
KVK-3.Grup Süreç Düzenlemeleri
Selim | Devamsızlık Sürecinin Mobil Nar' a taşınması | [11 empty] | 0
Sartuk | Devamsızlık Sürecinin Mobil Nar' a taşınması
Devamsızlık Sürecinin Mobil Nar' a taşınması
Devamsızlık Sürecinin Mobil Nar' a taşınması
Devamsızlık Sürecinin Mobil Nar' a taşınması
Selim | İKON Arayüz sürecinin Mobil Nar'a taşınması | [11 empty] | 0
Sartuk | İKON Arayüz sürecinin Mobil Nar'a taşınması
İKON Arayüz sürecinin Mobil Nar'a taşınması
İKON Arayüz sürecinin Mobil Nar'a taşınması
İKON Arayüz sürecinin Mobil Nar'a taşınması
Selim | Yan Haklar | 10 | [10 empty] | 18
Şule | Yan Haklar | 3
Tuğba | Yan Haklar | 5
Yan Haklar
Yan Haklar
Burak | İşe Alım Raporları | 15 | 10 | [9 empty] | 45
ErenÇ | İşe Alım Raporları | 5 | 15
İşe Alım Raporları
İşe Alım Raporları
İşe Alım Raporları
Ruken | Teftiş Kurulu Portalinin İyileştirilmesi | 2 | 5 | 5 | [8 empty] | 77
Birsen | Teftiş Kurulu Portalinin İyileştirilmesi |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Şule | Teftiş Kurulu Portalinin İyileştirilmesi | 5
Tuğba | Teftiş Kurulu Portalinin İyileştirilmesi | 10
Teftiş Kurulu Portalinin İyileştirilmesi
ErenÖ | Teftiş Kurulu Başkanlığı Harcırah Cetvelleri İş Akışı Değişikliği (4S) | 10 | 5 | [9 empty] | 15
Teftiş Kurulu Başkanlığı Harcırah Cetvelleri İş Akışı Değişikliği (4S)
Teftiş Kurulu Başkanlığı Harcırah Cetvelleri İş Akışı Değişikliği (4S)
Teftiş Kurulu Başkanlığı Harcırah Cetvelleri İş Akışı Değişikliği (4S)
Teftiş Kurulu Başkanlığı Harcırah Cetvelleri İş Akışı Değişikliği (4S)
Ruken | SİP | 5 | 5 | [9 empty] | 129
Onurcan | SİP | 22 | 20
Birsen | SİP | 22 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
ErenÇ | SİP | 5
SİP
Mukadder | Emekli Bordro & Aktüerya | 14 | 2 | [9 empty] | 45
ErenÖ | Emekli Bordro & Aktüerya | 4 | 3
Ruken | Emekli Bordro & Aktüerya | 15 | 2
ErenÇ | Emekli Bordro & Aktüerya | 5
Emekli Bordro & Aktüerya
| Anadolu Sigorta | [11 empty] | 0
Anadolu Sigorta
Anadolu Sigorta
Anadolu Sigorta
Anadolu Sigorta
Şule | Kıdem Tazminatı |  |  | 5 | [8 empty] | 15
Tuğba | Kıdem Tazminatı |  |  | 10
Kıdem Tazminatı
Kıdem Tazminatı
Kıdem Tazminatı
Şule | Vade Ekranı |  | 5 | 5 | [8 empty] | 30
Tuğba | Vade Ekranı |  | 10 | 10
Vade Ekranı
Vade Ekranı
Vade Ekranı
| Geçici Görevlendirme | [11 empty] | 0
Geçici Görevlendirme
Geçici Görevlendirme
Geçici Görevlendirme
Geçici Görevlendirme
Serap | İnsan Kaynakları Raporlarının İKON sistemine girişinin yapılması(Teftiş) |  |  | 22 | [8 empty] | 37
Sartuk | İnsan Kaynakları Raporlarının İKON sistemine girişinin yapılması(Teftiş)
Şule | İnsan Kaynakları Raporlarının İKON sistemine girişinin yapılması(Teftiş) |  | 5
Tuğba | İnsan Kaynakları Raporlarının İKON sistemine girişinin yapılması(Teftiş) |  | 10
| İnsan Kaynakları Raporlarının İKON sistemine girişinin yapılması(Teftiş) | 1
Sartuk | Esnek çalışma talepleri | 1 | [10 empty] | 0
Serap | BTB View | 1
| TOPLAM | 268 | 233 | 133 | 78 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749

## Aylık Program (Nisan)
Sorumlu | Teslimat/Bakım | Mar-22 | Nis--20 | May--22 | Haz--19 | Tem--22 | Ağu--7 | Eyl--20 | Eki--22 | Kas--22 | Ara--21 | Oca--22 | Toplam
Selim | Turnike II.faz | [11 empty] | 36
Ruken | Turnike II.faz |  |  | 10 | 10
Burak | Turnike II.faz |  |  | 5 | 5
Şule | Turnike II.faz |  |  | 3 | 3
Turnike II.faz
Ruken | Turnike-III.faz(Atlas) |  |  |  | 10 | [7 empty] | 20
Selim | Turnike-III.faz(Atlas)
Burak | Turnike-III.faz(Atlas) |  |  |  | 10
Turnike-III.faz(Atlas)
Turnike-III.faz(Atlas)
Mukadder | Kadro Simülasyon | 10 | 20 | 10 | [8 empty] | 87
Ruken | Kadro Simülasyon
ErenÖ | Kadro Simülasyon | 8 | 9 | 5
ErenÇ | Kadro Simülasyon | 5 | 5 | 5
Şule | Kadro Simülasyon | 5 |  | 5
Serap | Veri haritası(Gelen) | 7 | [10 empty] | 12
Sartuk | Veri haritası(Gelen) | 5
Veri haritası(Gelen)
Veri haritası(Gelen)
Veri haritası(Gelen)
Serap | KVK-3.Grup Süreç Düzenlemeleri | 17 | 15 | [9 empty] | 80
Sartuk | KVK-3.Grup Süreç Düzenlemeleri | 18 | 20
Şule | KVK-3.Grup Süreç Düzenlemeleri | 3
Tuğba | KVK-3.Grup Süreç Düzenlemeleri | 5 | 2
KVK-3.Grup Süreç Düzenlemeleri
Selim | Devamsızlık Sürecinin Mobil Nar' a taşınması |  | 10 | [9 empty] | 10
Sartuk | Devamsızlık Sürecinin Mobil Nar' a taşınması
Devamsızlık Sürecinin Mobil Nar' a taşınması
Devamsızlık Sürecinin Mobil Nar' a taşınması
Devamsızlık Sürecinin Mobil Nar' a taşınması
Selim | İKON Arayüz sürecinin Mobil Nar'a taşınması |  |  | 20 | [8 empty] | 20
Sartuk | İKON Arayüz sürecinin Mobil Nar'a taşınması
İKON Arayüz sürecinin Mobil Nar'a taşınması
İKON Arayüz sürecinin Mobil Nar'a taşınması
İKON Arayüz sürecinin Mobil Nar'a taşınması
Selim | Yan Haklar | [11 empty] | 0
Şule | Yan Haklar
Tuğba | Yan Haklar
Yan Haklar
Yan Haklar
Burak | İşe Alım Raporları | 15 | 10 | [9 empty] | 45
ErenÇ | İşe Alım Raporları | 5 | 15
İşe Alım Raporları
İşe Alım Raporları
İşe Alım Raporları
Ruken | Teftiş Kurulu Portalinin İyileştirilmesi | 2 | 10 | 5 | [8 empty] | 82
Birsen | Teftiş Kurulu Portalinin İyileştirilmesi |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Şule | Teftiş Kurulu Portalinin İyileştirilmesi |  | 5
Tuğba | Teftiş Kurulu Portalinin İyileştirilmesi |  | 10
Teftiş Kurulu Portalinin İyileştirilmesi
ErenÖ | Teftiş Kurulu Başkanlığı Harcırah Cetvelleri İş Akışı Değişikliği (4S) | 10 | 5 | [9 empty] | 15
Teftiş Kurulu Başkanlığı Harcırah Cetvelleri İş Akışı Değişikliği (4S)
Teftiş Kurulu Başkanlığı Harcırah Cetvelleri İş Akışı Değişikliği (4S)
Teftiş Kurulu Başkanlığı Harcırah Cetvelleri İş Akışı Değişikliği (4S)
Teftiş Kurulu Başkanlığı Harcırah Cetvelleri İş Akışı Değişikliği (4S)
Ruken | SİP | 5 | 5 | [9 empty] | 129
Onurcan | SİP | 22 | 20
Birsen | SİP | 22 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
ErenÇ | SİP | 5
SİP
Mukadder | Emekli Bordro & Aktüerya | 14 | 2 | [9 empty] | 51
ErenÖ | Emekli Bordro & Aktüerya | 4 | 6
Ruken | Emekli Bordro & Aktüerya | 15 | 5
ErenÇ | Emekli Bordro & Aktüerya | 5
Emekli Bordro & Aktüerya
| Anadolu Sigorta | [11 empty] | 0
Anadolu Sigorta
Anadolu Sigorta
Anadolu Sigorta
Anadolu Sigorta
Şule | Kıdem Tazminatı |  |  | 5 | [8 empty] | 15
Tuğba | Kıdem Tazminatı |  |  | 10
Kıdem Tazminatı
Kıdem Tazminatı
Kıdem Tazminatı
Şule | Vade Ekranı |  | 10 | 5 | [8 empty] | 27
Tuğba | Vade Ekranı |  | 2 | 10
Vade Ekranı
Vade Ekranı
Vade Ekranı
| Geçici Görevlendirme | [11 empty] | 0
Geçici Görevlendirme
Geçici Görevlendirme
Geçici Görevlendirme
Geçici Görevlendirme
Serap | İnsan Kaynakları Raporlarının İKON sistemine girişinin yapılması(Teftiş) |  | 5 | 22 | [8 empty] | 42
Sartuk | İnsan Kaynakları Raporlarının İKON sistemine girişinin yapılması(Teftiş)
Şule | İnsan Kaynakları Raporlarının İKON sistemine girişinin yapılması(Teftiş) |  | 5
Tuğba | İnsan Kaynakları Raporlarının İKON sistemine girişinin yapılması(Teftiş) |  | 10
| İnsan Kaynakları Raporlarının İKON sistemine girişinin yapılması(Teftiş) | 1
Sartuk | Esnek çalışma talepleri | 1 | [10 empty] | 0
Serap | BTB View | 1
| TOPLAM | 210 | 226 | 140 | 58 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671

## Aylık Program (Mayıs)
Sorumlu | Teslimat/Bakım | Mar-22 | Nis--20 | May--22 | Haz--19 | Tem--22 | Ağu--7 | Eyl--20 | Eki--22 | Kas--22 | Ara--21 | Oca--22 | Toplam
| Turnike II.faz | [11 empty] | 0
Turnike II.faz
Turnike II.faz
Turnike II.faz
Turnike II.faz
| Turnike-III.faz(Atlas) | [11 empty] | 0
Turnike-III.faz(Atlas)
Turnike-III.faz(Atlas)
Turnike-III.faz(Atlas)
Turnike-III.faz(Atlas)
Mukadder | Kadro Simülasyon |  |  | 17 | 10 | [7 empty] | 40
Şule | Kadro Simülasyon |  |  | 3
ErenÖ | Kadro Simülasyon |  |  | 5
ErenÇ | Kadro Simülasyon |  |  | 5
Kadro Simülasyon
Sartuk | KVK Anonimleştirme |  |  | 5 | 19 | [7 empty] | 24
KVK Anonimleştirme
KVK Anonimleştirme
KVK Anonimleştirme
KVK Anonimleştirme
| KVK-3.Grup Süreç Düzenlemeleri | [11 empty] | 3
Sartuk | KVK-3.Grup Süreç Düzenlemeleri |  |  | 3
KVK-3.Grup Süreç Düzenlemeleri
KVK-3.Grup Süreç Düzenlemeleri
KVK-3.Grup Süreç Düzenlemeleri
Selim | Devamsızlık Sürecinin Mobil Nar' a taşınması |  |  | 5 | [8 empty] | 5
Devamsızlık Sürecinin Mobil Nar' a taşınması
Devamsızlık Sürecinin Mobil Nar' a taşınması
Devamsızlık Sürecinin Mobil Nar' a taşınması
Devamsızlık Sürecinin Mobil Nar' a taşınması
Selim | İKON Arayüz sürecinin Mobil Nar'a taşınması |  |  | 10 | 10 | [7 empty] | 23
Şule | İKON Arayüz sürecinin Mobil Nar'a taşınması |  |  | 3
İKON Arayüz sürecinin Mobil Nar'a taşınması
İKON Arayüz sürecinin Mobil Nar'a taşınması
İKON Arayüz sürecinin Mobil Nar'a taşınması
| Yan Haklar | [11 empty] | 0
Yan Haklar
Yan Haklar
Yan Haklar
Yan Haklar
Burak | İşe Alım Raporları |  |  | 10 | [8 empty] | 20
ErenÇ | İşe Alım Raporları |  |  | 10
İşe Alım Raporları
İşe Alım Raporları
İşe Alım Raporları
Ruken | Teftiş Kurulu Portalinin İyileştirilmesi |  |  | 5 | [8 empty] | 51
Birsen | Teftiş Kurulu Portalinin İyileştirilmesi |  |  | 8 | 8 | 10 | 10
Şule | Teftiş Kurulu Portalinin İyileştirilmesi
Tuğba | Teftiş Kurulu Portalinin İyileştirilmesi |  |  | 10
Teftiş Kurulu Portalinin İyileştirilmesi
| Teftiş Kurulu Başkanlığı Harcırah Cetvelleri İş Akışı Değişikliği (4S) | [11 empty] | 0
Teftiş Kurulu Başkanlığı Harcırah Cetvelleri İş Akışı Değişikliği (4S)
Teftiş Kurulu Başkanlığı Harcırah Cetvelleri İş Akışı Değişikliği (4S)
Teftiş Kurulu Başkanlığı Harcırah Cetvelleri İş Akışı Değişikliği (4S)
Teftiş Kurulu Başkanlığı Harcırah Cetvelleri İş Akışı Değişikliği (4S)
Ruken | SİP |  |  | 5 | [8 empty] | 86
Onurcan | SİP |  |  | 22 | 19
Birsen | SİP |  |  | 10 | 10 | 10 | 10
ErenÇ | SİP
SİP
Ruken | Emekli Bordro & Aktüerya |  |  | 5 | [8 empty] | 5
Emekli Bordro & Aktüerya
Emekli Bordro & Aktüerya
Emekli Bordro & Aktüerya
Emekli Bordro & Aktüerya
| Anadolu Sigorta | [11 empty] | 0
Anadolu Sigorta
Anadolu Sigorta
Anadolu Sigorta
Anadolu Sigorta
Tuğba | Kıdem Tazminatı |  |  | 10 | [8 empty] | 58
Serap | Kıdem Tazminatı |  |  |  | 19
Mukadder | Kıdem Tazminatı |  |  |  | 19
Şule | Kıdem Tazminatı |  |  | 5 | 5
Kıdem Tazminatı
Şule | Vade Ekranı |  |  | 7 | [8 empty] | 27
ErenÖ | Vade Ekranı |  |  | 10
Sartuk | Vade Ekranı |  |  | 10
Vade Ekranı
Vade Ekranı
| Geçici Görevlendirme | [11 empty] | 0
Geçici Görevlendirme
Geçici Görevlendirme
Geçici Görevlendirme
Geçici Görevlendirme
Serap | İnsan Kaynakları Raporlarının İKON sistemine girişinin yapılması(Teftiş) |  |  | 17 | [8 empty] | 30
Şule | İnsan Kaynakları Raporlarının İKON sistemine girişinin yapılması(Teftiş) |  |  | 3
Burak | İnsan Kaynakları Raporlarının İKON sistemine girişinin yapılması(Teftiş) |  |  | 10
İnsan Kaynakları Raporlarının İKON sistemine girişinin yapılması(Teftiş)
İnsan Kaynakları Raporlarının İKON sistemine girişinin yapılması(Teftiş)
| TOPLAM | 0 | 0 | 213 | 119 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372

## ToDo
İş Detayı | Notlar
Üretim süreci 2.0 Ürün kodu sadeleştirme | Çağlar ile birlikte çalışma yapalım demiştik ancak üretim süreci 2.0 kapsamında tekrar ele alabiliriz. 8 Mart'ta yapılan sunumda her direktörlükte bir devops sorumlusu olduğu belirtildi. Scrum/kanban metodolojisi ile epic(büyük hikaye) ve daha küçük olan story'ler bazında ürün versiyonlarının prod ortamına aktarılması hedeflenmektedir. 2018 yılında Kırmızı Hattın yaygınlaşması planlanmaktadır. DevOps kırmızı hat, yeni araç setinin (TFS, XLR-XebiaLabs Release ve XLD-XebiaLabs Deploy) kullanıldığı yeni üretim bandıdır. Kırmızı hattı kullanan takımlar otomasyonun daha ileri seviye olduğu DevOps mavi hatta geçişe hazır hale geleceklerdir. Tüm açık sistem uygulamalarının kırmızı hatta 2018 içinde geçmesi hedeflenmektedir. Ürün yönetimi konusunda urunyoneticisi.com'dan destek alınacaktır. Panelde UK bazında checkmarx kod analizi bulunmakatadır. DevOps geçişi yapan ürünler için FT ortamı devreye alınacaktır. FT ortamında dış bileşenler sanallaştırılacak ve geliştirilen test otomasyonları bu ortamda koşacaktır. Ekipler bu ortamda manuel test de yapabilecektir. Burada kalite koşullarını sağlayan uygulamalar INT ortamına kurulacaktır. Burada da test otomasyonu çalışacaktır. Ancak gerekli koşulları sağlayan uygulamalar UAT ortamına çıkacaktır. Özetle: Sanallaştırma olacak ama UAT ortamında değil FT ortamında, UAT ortamının stabilitesi bu yöntemle yükseltilecektir.

## Uygulamalar
Uygulama | Notlar | Platform | Sorumlu | Paydaşlar
İKON | İKON üzerinde çok sayıda uygulama ve sonradan yapılmış geliştirmeler var. Kişi tipi(ikon) = kayıt kodu(ana&açık sistem) Yeni çalışan tanımlanmak istediğinde sicil oluşuyor, ldap kaydı yaratılıyor; ilk özlük, terfi, tayin bilgileri giriliyor. Ana sistemde senkron kayıt oluşurken açık sistemde beyanname(hak sahipliği) tarafında asenkron biçimde kayıt oluşuyor(MSSQL, .NET) Sonrasında burada çocuk, eş vb.. optik form ile dolduruluyor ve asenkron olarak İKON’a akıyor. Açık sistemde Sos Farma ve MediGap ile konuştuğu için İKON’a taşınması maliyet açısından gündeme gelemiyor. Entegre olan başka uygulamalar da var(ABM, bilgi sihirbazı). Ana sistemden de 1G(sicil ile logon), E7(mensup kredi 5 maaş kontrolü vb..) için kopamıyoruz. Emeklilik dilekçesi verildiğinde İK ve ES’ye yazı gidiyor). İK tarafından emeklilik/istifa/fesih durumunda bir terfi/tayin kaydı oluşturulup ldap ve ana sistem kaydı senkron olarak kapatılıyor. Öte yandan ES-ikon üzerinde çalışan ikon’dan alınan temel bilgilerle(sicil, doğum tarihi, vb..) emekli kaydı oluşturuluyor ve maaşı hesaplanıyor, bordro oluşturulabilecek hale geliyor. | Oracle EBS üzerinde yer alıyor (e-business suite) | SMA, SA, SCP, MD, EÖ | İKYB
Bilişim bordro (çalışan bordro) | Çalışan tarafta bordroyu İkon’daki özlük bilgilerini esas alarak bilişim firması oluşturuyor(Bilişim oracle'ın çözüm ortağı olduğundan bu firma seçilmiş). Sonrasında bilişim talimat ve muhasebe dosyasını oluşturup ftp ile ana sisteme atıyor. Buradan ana sisteme aylık olarak ftp ile maaş bilgileri(kredi ve emeklilik hesaplaması için???) akıyor. | Oracle EBS üzerinde yer alıyor (e-business suite) | Bilişim | Halil Kökçü(Bilişim) danışman olarak görev yapıyor. İK Bordro servisi
ES-MS Emeklilik Islemleri Uygulamasi Hizmet Gunu Uygulamasi Emekli Dul Yetim Ozluk Islemleri Uygulamasi Emekli Dul Yetim Bordro Uygulamasi | Bordro'yu emekli ikon'daki özlük bilgilerini kullanarak biz oluşturuyoruz(şu anda ES-ikon’daki özlük bilgileri ana sisteme ftp ile aktarılarak emekli bordroları üretiliyor, maaş yatırılıyor. Ancak KKT bittikten sonra ana sistem yerine Bilişim'in çalışan için yaptığına benzer bordro uygulaması devreye girecek). Sonrasında talimat ve muhasebe dosyasını oluşturup ftp ile ana sisteme atıyoruz. (MS ve ES paralel olarak yürüyor) Bundan sonra ES ve MS için ayrı bordro, talimat ve muhasebe kaydı olacak. Emekli maaşı hak sahiplerinin(dul, yetim, vb..) beyannamesine dayanarak(mernis-bağımsız) belirli kurallar ve oranlar çerçevesinde ödenmektedir(çalışan ikon için de beyanname esas, sadece nüfus cüzdanı bilgileri mernis'ten güncelleniyor). Maaş öncesi maaş yatacaklar Mernis’ten kontrol ediliyor ve vefat edenler Vakıf’a bildiriliyor. ES/MS ikon'da takip edilen kayıtlardaki güncellemeler açık sistem uygulamalarına asenkron olarak yansıtılmaktadır. | İkon ile aynı Oracle EBS üzerinde yer alıyor, farklı tablolarda izleniyor. | MD, EÖ
Anadolu Sigorta | Hümanist'ten veri alarak emeklilik işlemleri yapılıyor(Anadolu sigorta özlük için hümanist kullanıyor). Emeklilik paketini sattığımız için destek veriyoruz(maaş bağlama, özlük, bordro) | Oracle EBS üzerinde yer alıyor (e-business suite) | MD, EÖ
SİP(Sağlık) | Kişilere yapılan sağlık ödemelerinin belgelerine ait veri girişi yapılıyor. Fiziki belgeler arşivde saklanıyor. Istırahat raporları girişi yapılıyor(ikon ile entegre). | .net & SQL | RK, OO, EÖ(host) | Burcu Tokcan Mesut Vatan
SİP(Hak sahipliği) | Beyanname esaslı çalışan ve emekli hak sahipliği İKON'a aktarılıyor. | .net & SQL | RK, OO
Sosfarma | Eczane provizyon sistemi(FTP'ye dosya koyarak ana sistemde eczanelere ödeme yapılıyor havale/eft şeklinde) Firma: TCHealth |  | Okan
Medigap | Hastane provizyon sistemi(Çalışmalar sürüyor, henüz yaygınlaşmadı). Şu anda MTED üzerinden hastanelere ödeme yapılıyor. Firma: TCHealth |  | Okan
MTED | Excel ile yapılan yüklemeler, ana sistemde dataset oluşturma, ödeme yapılması(havale, eft), akıbet dosyasının oluşması ve MTED'e yüklenmesi yoluyla çalışanların hastane ve eczane ödemeleri yapılıyor. | .net & SQL | RK, OO, EÖ(host)
Hümanist | Bilin firmasının yazılımı olup sadece işe alım başvurusu için kullanılıyor. Buraya girilen bilgiler ile ikon entegrasyonu yoktur. Ancak Burak İK başvuru raporlamasını yapıyor. | Oracle EBS üzerinde yer alıyor (e-business suite) | BY
Harcırah ve gündelik ödeme(4S) | Şubeler ve bölümler sinerjiden İÇOB'a yazı gönderiyorlar. Buna istinaden ana sistemdeki mevcut gelir vergisi matrahı dikkate alınarak anlık ödeme yapılıyor. Sonra günsonunda bilişime yapılan işlem, vergi vb.. aktarılır. Aysonunda mahsuplaşma ile olası vergi hataları düzeltilir, vergi iadesi de söz konusu olabilir | host
Günsonu ödeme | Teftis harcırahı ise yol, ikamet, yiyecek giderleri İKON'dan teftiş kurulu tarafından giriyorlar. (Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı, fazla mesai gibi konular da bağımsız ödeniyor. Fazla mesai de bekletilmeden ödenir) Askere giden yada istifa edenlerin kıdem tazminatı ve fazla mesai gibi belirli günlerde ödemeler de geliyor. Bilişim tarafında çalıştırılıyor, ftp'ye bırakılıyor, jcl ile 8A formatına çevirip talimatları oluşturuyor, bordro servisi 8A'da vadeye bağlanıyor ve ilgili vadenin gün sonunda yatırılıyor.
Münferit Ödeme 9Q trx | Münferit ödeme hemen yapılmalıdır. Münferit ödeme ekranı bilişim bordro ile MQ senkron şekilde ödeme hemen yapılır(doğum, evlenme, taşınma, giyim yardımı vb..)
Aylık ödeme (bordro) | Maaş, tazminatlar, temettü, jestiyon, kasa tazminatı vb..
Teftiş Kurulu Başkanlığı Portalı(Teftis.isbank) |  | .net & SQL | RK, OO
Tabiplik | Sağlık merkezlerinde kullanılan doktorların kullandığı uygulama | .net & SQL | RK, OO
ES-Aktüerya |  | .net & SQL | RK, OO
Kıdem Tazminatı
Kira Lojman | İKON üzerinde partnera tarafından yapılan ancak Mart 2018 itibariyle henüz devreye girmemiş uygulama ile doğu illerinde kira yada lojman yardımı takibi yapıalcaktır. Ödemesi bilişim bordro ile yapılacaktır. Uygulamanın bize devredilmesi söz konusu olabilir(Eskiden MFS'te idi).

## Notlar
Konu | Detay
İKRota Oracle DBA desteği | Softtech IKRota için Partnera DBA Desteği her sene 1 Şubat'ta yenileniyor. Sözleşme yönetimine konu hatırlatılacak.
11.01.2018 toplantısı | Kariyer yönetimi bölümü birim testlerin eksik ve işlerin kalitesiz olduğu yorumu yaptı(MD)
22.02.2018 toplantısı | İK kirli iş çıkardıları konusunda geri bildirimleri var(MD & SP)
Oracle Formları | Çalışanlar Self servis(OAF), İKYB’daki kullanıcılar(OAF&Forms)
19.03.2018 ikrota talebi | Songül'ün istediği sistem ve veri mimarisi belgesini Selim ne istediklerini tam olarak söylesinler vb.. diyerek yokuşa sürdüğü için Şule işi ele aldı ve teslim etti.